ALI, AIE, EE, SE, CE
## Instruções
Cálculo de PF em Sistemas

Instruções

O sucesso de uma tomada de decisão a partir da medição de projetos em uma empresa depende não só da confiabilidade da métrica aplicada, como também da agilidade no cálculo do porte de seus projetos. Esta planilha automatiza a técnica de Análise de Pontos por Função auxiliando os líderes de projeto nas pontuações, além de oferecer estimativas de prazo para um projeto ser desenvolvido de acordo com a produtividade da equipe.

De forma a simplificar o uso, foi adotado o seguinte esquema de cores para as diversas células:

Informação			Cabeçalho

Fixa ou de Cálculo			Identificação

Totalização

## Resultado
Resultado da Contagem de PF

Projeto:
Cliente:
Data:

Total de Pontos não ajustáveis:			84	FP
Fator de Ajuste:			1	VFA
Total de Pontos não ajustáveis:			84	AFP = FP*VFA
Fator de Calibragem:			1,00	FC
Total de Pontos de Função:			84,00	TPF = AFP * FC

Tecnologia:			Java
Esforço (h/pf):			13	h/pf
Esforço Estimado:			1.092,00	Em horas

Equipe:			5	pessoas
Hora de Trabalho por dia:			8	horas
Esforço Estimado:			27,30	dias

Valor por PF:			R$ 255,00
Valor do Projeto:			R$ 21.420,00
Classificação da Aplicação:			Muito Pequena

## Principal
Cálculo de PF em Sistemas

Descrição	Tp	TR/AR		TD		Compl.	PF			Total
Aluno	ALI	2	ALIL	5	L	Baixa	7			ALI	3
Professor	ALI	1	ALIL	3	L	Baixa	7			AIE	0
Turma	ALI	1	ALIL	3	L	Baixa	7			EE	10
Avalia	SE	0	SEL	6	L	Baixa	4			SE	3
Inc. Aluno	EE	1	EEL	3	L	Baixa	3			CE	7
Alt. Aluno	EE	1	EEL	3	L	Baixa	3
Exc. Aluno	EE	1	EEL	1	L	Baixa	3		Detalhada (IFPUG):		84
List Aluno	CE	1	CEL	3	L	Baixa	3		Estimada (Nesma):		105
Form. Alt Aluno	CE	1	CEL	3	L	Baixa	3		Indicativa (Nesma):		104
Inc. Professor	EE	1	EEL	3	L	Baixa	3
Alt Professor	EE	1	EEL	3	L	Baixa	3
Exc Professor	EE	1	EEL	1	L	Baixa	3
List Professor	CE	1	CEL	3	L	Baixa	3
Form. Alt Professor	CE	1	CEL	3	L	Baixa	3
Pesagem	EE	1	EEL	4	L	Baixa	3
Pesagem	CE	1	CEL	2	L	Baixa	3
Ger. Turma	EE	2	EEL	3	L	Baixa	3
Inc Alt Turma	EE	2	EEL	4	L	Baixa	3
Exc Alt Turma	EE	2	EEL	2	L	Baixa	3
Alt Mat	CE	2	CEL	1	L	Baixa	3
Imp Mat	SE	3	SEL	4	L	Baixa	4
Cb Turma	CE	2	CEL	3	L	Baixa	3
Gráf. Pessoa	SE	1	SEL	5	L	Baixa	4

## Fator Ajuste
Fator de Ajuste

#	Características	Influência
1	São exigidas comunicações de dados?	3		Influência (0 a 6)
2	Há função de processamento distribuídas?	3		Sem Influência
3	O desempenho é crítico? Exige Performance?	3		Pouca Influência
4	O sistema funcionará num ambiente operacional existente, intensivamente utilizado?	3		Influência Moderada
5	A entrada, saída, arquivos e consultas são complexas? Exige Volume de transações?	3		Influência Média
6	O sistema requer entrada de dados on-line?	2		Influência Significativa
7	Exige conhecimento de uso pelo usuário?	2		Forte Influência
8	Existem atualizações on-line?	2
9	A entrada de dados on-line exige que a transação seja elaborada em múltiplas telas ou operações?	2
10	O código foi projetado para ser reutilizável?	2
11	A conversão e instalação estão incluídas no projeto? Fácil de Implantação?	2
12	O sistema é operado facilmente?	2
13	O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações?	3
14	A aplicação é projetada de forma a facilitar mudanças?	3
	Total do Grau de Influência:	35
	Fator de Ajuste:	1