## Instruções
Cálculo de PF em Sistemas

Instruções

O sucesso de uma tomada de decisão a partir da medição de projetos em uma empresa depende não só da confiabilidade da métrica aplicada, como também da agilidade no cálculo do porte de seus projetos. Esta planilha automatiza a técnica de Análise de Pontos por Função auxiliando os líderes de projeto nas pontuações, além de oferecer estimativas de prazo para um projeto ser desenvolvido de acordo com a produtividade da equipe.

De forma a simplificar o uso, foi adotado o seguinte esquema de cores para as diversas células:

Informação			Cabeçalho

Fixa ou de Cálculo			Identificação

Totalização

## Início
Auxiliar na Contagem de PF

Projeto:
Cliente:
Data:
					Distribuição por Fases
Total de Pontos não ajustáveis:			65	FP
Fator de Ajuste:			1	FA			Macro Atividades	%	PF
Total de Pontos não ajustáveis:			65	AFP = FP*FA			Modelagem de Negócios	0%	0
Fator de Calibragem:			1,00	FC			Requisitos	10%	6,5
Total de Pontos de Função:			65,00	TPF = AFP * CF			Análise	5%	3,25
					Projeto	10%	6,5
Tecnologia:			PHP				Implementação	30%	19,5
Esforço (h/pf):			12	h/pf			Testes	10%	6,5
Esforço Estimado:			780,00	Em horas			Homologação	10%	6,5
					Implantação	5%	3,25
Equipe:			5	pessoas			Gestão
Hora de Trabalho por dia:			8	horas			Gestão de Projeto	10%	6,5
Esforço Estimado:			19,50	dias			Gestão da Configuração	5%	3,25
					Gestão da Qualidade	5%	3,25
Classificação da Aplicação:			Muito Pequena				Gestão da Subcontratação	0%	0
Defeitos Esperados:			889,23					100,00%	65

## FP
Total de Pontos não ajustáveis

Sigla	Tipo	Complexidade	Contagem	Peso	Total	FP%
ALI	Arquivos Lógicos Internos	Baixa	1	7	7	10,77%
		Média	0	10	0	0,00%
		Alta	1	15	15	23,08%
AIE	Arquivos Interface Internos	Baixa	2	5	10	15,38%
		Média	0	7	0	0,00%
		Alta	0	10	0	0,00%
EE	Entradas Externas	Baixa	0	3	0	0,00%
		Média	0	4	0	0,00%
		Alta	2	6	12	18,46%
SE	Saídas Externas	Baixa	0	4	0	0,00%
		Média	1	5	5	7,69%
		Alta	1	7	7	10,77%
CE	Consultas Externas	Baixa	1	3	3	4,62%
		Média	0	4	0	0,00%
		Alta	1	6	6	9,23%
Total de FPs:					65	100,00%

## ALI
ALI – Arquivos Lógicos Internos

	Baixa:	1	Média:	0	Alta:	1

Lista de Arquivos	# Dados	# Registro	Complexidade			Observações
			Baixa	Média	Alta
Arquivo Lógico 1	23	12	0	0	1
Arquivo Lógico 2	14	3	1	0	0

Instruções
São grupos de dados logicamente relacionados ou informações de controle que sofrem manutenção pela própria aplicação.

## AIE
AIE – Arquivos Interface Externos

	Baixa:	2	Média:	0	Alta:	0

Lista de Arquivos	# Dados	# Registro	Complexidade			Observações
			Baixa	Média	Alta
Arquivo de Interface Externo 1	2	3	1	0	0
Arquivo de Interface Externo 2	2	3	1	0	0

Instruções
São grupos de dados logicamente relacionados ou informações de controle cujo processo de manutenção está sob a responsabilidade de outra aplicação.

## EE
EE – Entradas Externas

	Baixa:	0	Média:	0	Alta:	2

Lista de Entradas	# Dados	# Arquivos	Complexidade			Observações
			Baixa	Média	Alta
Extrada Externa 1	44	6	0	0	1	Considerando CRUD completo
Extrada Externa 2	26	6	0	0	1	Considerando CRUD completo

Instruções
São processos elementares que tratam dados ou informações de controle, que entram pela fronteira da aplicação com o objetivo principal de efetuar manutenção nos ALI.

## SE
SE –Saídas Externas

	Baixa:	0	Média:	1	Alta:	1

Lista de Saídas	# Dados	# Arquivos	Complexidade			Observações
			Baixa	Média	Alta
Saída Externa 1	44	2	0	0	1	Considerando saída em 2 tipos: Tela e PDF
Saída Externa 2	13	2	0	1	0	Considerando saída em 2 tipos: Tela e PDF

Instruções
São processos elementares que enviam informações de controle ou dados calculados para o usuário final ou outras aplicações.

## CE
CE – Consultas Externas

	Baixa:	1	Média:	0	Alta:	1

Lista de Consultas	# Dados	# Arquivos	Complexidade			Observações
			Baixa	Média	Alta
Consulta Externa 1	44	2	0	0	1	Considerando o WEB Services já funcional
Consulta Externa 2	8	1	1	0	0	Considerando o WEB Services já funcional

Instruções
São processos elementares que enviam informações de controle ou dados não calculados para o usuário final ou outras aplicações.

## DP
DP – Defeitos Previstos

Instruções
Tabela relacionando Tamanho do Software em PF com o Número Esperado de Defeitos do Software:

N	Em PF = X	Defeitos Soft = Y	X²	X*Y	ΣX²	ΣX	ΣY
1	10	6	100	60	100	10	6		Valor Atual
2	20	24	400	540	500	30	30	X*Y	17.180
3	40	32	1.600	1.820	2.100	70	62	ΣX	70
4	80	192	6.400	17.180	8.500	150	254	ΣY	62
5	160	384	25.600	78.620	34.100	310	638	ΣX²	2.100
6	320	768	102.400	324.380	136.500	630	1.406
7	640	1.536	409.600	1.307.420	546.100	1.270	2.942
8	1.280	3.072	1.638.400	5.239.580	2.184.500	2.550	6.014
9	2.560	6.144	6.553.600	20.968.220	8.738.100	5.110	12.158
10	5.120	12.288	26.214.400	83.882.780	34.952.500	10.230	24.446
Totais:	10.230	24.446	34.952.500		69.905.000	20.460	48.892
Média:	1.023,00	2.444,60

Total de PF:		65	N:	4

Somatória de X*Y:		17.180	b:	18,39
Média de X:		17,50	a:	(306,40)
Média de Y:		15,50
Somatória de X²:		2.100
Média de X²:		306,25

Total de Defeitos Esperados:		889,23

## FA
Fator de Ajuste

#	Características	Influência
1	São exigidas comunicações de dados?	3		Influência (0 a 6)
2	Há função de processamento distribuídas?	2		Sem Influência
3	O desempenho é crítico? Exige Performance?	2		Pouca Influência
4	O sistema funcionará num ambiente operacional existente, intensivamente utilizado?	2		Influência Moderada
5	A entrada, saída, arquivos e consultas são complexas? Exige Volume de transações?	3		Influência Média
6	O sistema requer entrada de dados on-line?	2		Influência Significativa
7	Exige conhecimento de uso pelo usuário?	2		Forte Influência
8	Existem atualizações on-line?	2
9	A entrada de dados on-line exige que a transação seja elaborada em múltiplas telas ou operações?	2
10	O código foi projetado para ser reutilizável?	2
11	A conversão e instalação estão incluídas no projeto? Fácil de Implantação?	2
12	O sistema é operado facilmente?	3
13	O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações?	5
14	A aplicação é projetada de forma a facilitar mudanças?	3
	Total do Grau de Influência:	35
	Fator de Ajuste:	1

## FC
FC – Fator de Calibragem

Descrição	Valor
Familiaridade com um processo formal de desenvolvimento	1,50
Experiência com a aplicação em desenvolvimento	0,50
Experiência em OO	1,00
Presença de analista esxperiente na equipe do projeto	0,50
Motivação da equipe envolvida	1,00
Requisitos estáveis	-2,00
Desenvolvedores em meio expediente	-1,00
Linguagem de programação difícil	-0,50
Total:	1